Istruzioni operative di monitoraggio

Ottobre 2024

INDICE

SEZIONE RIEPILOGO	4

SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO	4

SEZIONE GESTIONE SPESE	6

SEZIONE TITOLARE EFFETTIVO	11

SEZIONE CRONOPROGRAMMA/COSTI	12

SEZIONE SOGGETTI CORRELATI	16

SEZIONE GESTIONE FONTI	17

SEZIONE INDICATORI	18

SEZIONE PROCEDURA AGGIUDICAZIONE	20

SEZIONE DETTAGLIO AIUTI	23

INFO SOCIETA’	23

SEZIONE ALLEGATI	23

Istruzioni operative di monitoraggio

Le seguenti istruzioni operative di monitoraggio sono redatte tenendo conto della struttura del sistema ReGiS, il quale è organizzato in tiles (sezioni) che consentono la visualizzazione ed il caricamento di specifici dati riguardanti il singolo progetto (CUP). Si specifica che le informazioni ivi contenute potranno essere ulteriormente dettagliate e aggiornate, tenuto conto delle evoluzioni delle funzionalità del sistema informativo ReGiS e del conseguente adattamento delle modalità attuative delle presenti istruzioni.

Il Soggetto Attuatore entrando nella tile “Anagrafica Progetto”, collocata all’interno del catalogo “Configurazione e Gestione delle Operazioni” e dopo aver cercato negli appositi campi di ricerca il progetto di riferimento, visualizza le seguenti sezioni:

- Riepilogo;

- Anagrafica progetto;

- Gestione spese;

- Titolare effettivo;

- Cronoprogramma/Costi;

- Soggetti correlati;

- Gestione Fonti;

- Indicatori;

- Procedura aggiudicazione;

- Info Società

- Dettaglio aiuti (se l’intervento costituisce aiuto di Stato);

- Allegati.

Il Soggetto Attuatore, dopo aver aggiornato i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del singolo progetto, ha la possibilità di attivare la funzione di pre-validazione per eseguire specifici controlli automatici volti a garantire la coerenza e la completezza dei dati a sistema. La funzione di pre-validazione rende disponibile al Soggetto Sub-Attuatore la lista puntuale dell’esito dei controlli (Warning e KO), permettendogli la rettifica dei dati non coerenti ovvero l’inserimento di quelli mancanti. I suddetti controlli saranno evidenziati nel testo di seguito tramite l’icona         .

Il Soggetto Attuatore, inoltre, accedendo alla tile “Cruscotto pre-validazione progetti” dal Catalogo “Validazione dati”, ha la possibilità di attivare la funzione di pre-validazione massiva che consente di ottenere l’esito dei controlli automatici del sistema per tutti i progetti di propria competenza. Tramite apposita funzionalità, è possibile scaricare report analitici che contengono l’elenco dei progetti pre-validati e dei progetti scartati (KO) con la relativa descrizione dell’errore.

L’art. 2 del D.L. n.19/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 56 del 29 aprile u.s. ha introdotto l’obbligo per i Soggetti Attuatori di aggiornare sul sistema ReGiS il cronoprogramma procedurale e finanziario, ivi inclusa l’indicazione dei pagamenti, di ciascun programma e intervento. Sul tema il Dipartimento ha emanato due circolari ad hoc, la Circolare n.7 e la n.8, nelle quali sono dettagliati gli adempimenti in capo ai Soggetti Attuatori.

Al fine di affiancare i Soggetti Attuatori e le Amministrazioni titolari nelle attività di aggiornamento e verifica dei dati sul sistema ReGiS e indirizzare eventuali azioni correttive rispetto alle criticità rilevate, sono state introdotte due nuove tipologie di controlli (controlli sostanziali e di qualità), i cui esiti vengono trasmessi tramite apposita reportistica dall’Ufficio III di Monitoraggio dell’IGPNRR all’Amministrazione titolare. Si specifica che, tali controlli, a differenza dei controlli automatici effettuati dal sistema ReGiS, non generano degli errori (KO) bloccanti. I controlli ex art. 2 saranno evidenziati nel testo di seguito tramite l’icona         .

Inoltre, accedendo alla sezione “Ultime modifiche”, disponibile tra i dati di testata di ogni progetto, viene visualizzato lo storico relativo alle informazioni sugli utenti che hanno effettuato modifiche in una delle sezioni/setto-sezioni dell’Anagrafica Progetto. Nello specifico, cliccando sopra la predetta sezione, è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

- la data sull’ultima modifica;

- il nome dell’utente che ha effettuato la modifica;

- la sezione che è stata modificata.

Di seguito, per ciascuna sezione da implementare sono riepilogati i dati e l’eventuale documentazione da inserire e aggiornare.

# SEZIONE RIEPILOGO

Nella presente sezione vengono riportati, in sola visualizzazione, i dati generali del progetto, gli esiti dell’ultima pre-validazione/validazione (eventuali warning e KO) ed è altresì possibile procedere alla pre-validazione dello stesso.

# SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO

La sezione contiene le informazioni generali che individuano le caratteristiche principali del progetto e ne consentono l’identificazione. La maggior parte dei dati saranno già richiamati sul sistema attraverso i servizi di interoperabilità con il sistema DIPE/CUP. Stato progetto: rappresenta lo stato attuale nel quale si trova il progetto. Gli stati non sono modificabili manualmente dal Soggetto Attuatore, in particolare: - lo stato “Da Attivare” viene attribuito al progetto - di default - nello stesso momento in cui viene censito a sistema dall’Amministrazione titolare. Un progetto che si trova in tale stato non può essere gestito in modifica dal Soggetto Attuatore; - lo stato “In Corso” accoglie tutti i progetti che possono essere gestiti in modifica dal Soggetto Attuatore in quanto l’Amministrazione titolare ha attivato il progetto attraverso la funzionalità “Progetto-Crea”; - lo stato “Concluso” si popola automaticamente alla compilazione della “data fine effettiva” del progetto; - lo stato “Cancellato” accoglie tutti i progetti che, per varie vicissitudini, l’Amministrazione titolare ha deciso di espungere dalla Misura. Il Soggetto Attuatore, dopo essersi posizionato in modalità “modifica”, deve inserire e aggiornare i seguenti dati: - Data inizio prevista (data di sottoscrizione della convenzione)*; - Data fine prevista (data indicata nella scheda progetto)*; - Data inizio effettiva (in coerenza con la data inizio effettiva indicata nella prima fase dell’iter di progetto); - Data fine effettiva (in coerenza con la data fine effettiva indicata nell’ultima fase dell’iter di progetto). I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Le attività di progetto devono essere avviate tempestivamente e, salvo diverso indirizzo, a partire dall’atto di ammissione del progetto e rispettare il cronoprogramma previsto. All’interno di questa prima sezione, sono presenti due controlli di qualità che verificano: - la presenza della data di inizio effettiva o la data di fine effettiva; - la presenza di annualità nell’iter di progetto che non rientrano nell’intervallo di date di inizio e fine presenti in anagrafica di progetto. È sempre richiesto che le date registrate nell’iter di progetto, per tutte le fasi, siano comprese nell’intervallo delle date effettive (se presenti) o previste dell’anagrafica di progetto. Localizzazione Geografica Il Soggetto Attuatore controlla le informazioni sulla localizzazione dell’intervento (dati ereditati per interoperabilità con il sistema DIPE). Selezionando il comando “modifica” è possibile inserire più righe, nel caso di progetto che sia realizzato in molteplici localizzazioni. L’utente ha la possibilità di inserire manualmente i dati seguenti: - Regione*; - Provincia*; - Comune*; - Percentuale (indicare l’incidenza, in termini percentuali, di ogni localizzazione geografica inserita)*; - Indirizzo. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Classificazione Progetto La compilazione della sotto-sezione “Classificazione progetto” non è obbligatoria per gli interventi a valere sul PNRR ai fini della validazione del progetto. Tuttavia, in virtù delle disposizioni di cui al Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge n°108 del 29 luglio 2021 all’articolo 2, comma 6-bis, secondo cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente deve essere destinato alle regioni del Mezzogiorno, è altamente consigliato al Soggetto Attuatore di compilare la tabella nel seguente modo: selezionare il comando “modifica”, cliccare sul pulsante “aggiungi” e successivamente selezionare dal menù a tendina della “Tipologia e descrizione classificazione progetto” la dicitura “Tipologia di territorio”. Infine, compilare il campo “Valore descrizione e classificazione progetto” scegliendo tra le due alternative “Sud Italia” o “No Sud Italia”. Si precisa che nel caso in cui non venga popolata la sezione, l’Amministrazione titolare si riserva di procedere a richiedere specifiche informazioni al Soggetto Attuatore. Associazione tag e altre classificazioni I dati contenuti nella presente sezione derivano dalla Misura PNRR di riferimento, il Soggetto Attuatore sulla base della tipologia del progetto seleziona il Tag pertinente.

# SEZIONE GESTIONE SPESE

Situazione rendicontazione Nel riquadro viene riportato un prospetto della situazione relativa ai rendiconti di progetto presentati dal Soggetto Attuatore. Obbligazioni In questa sotto-sezione, posizionandosi in modalità “modifica” devono essere inseriti i dati relativi alle obbligazioni giuridicamente vincolanti, relative al progetto nel suo complesso, valorizzando i seguenti campi: - Codice ID esterno* (campo libero); - Tipologia obbligazione*(obbligazione o disimpegno); - Data obbligazione*; - Importo obbligazione*. In caso di disimpegno è necessario compilare obbligatoriamente anche il campo “Causale disimpegno”. Si specifica che la presente sotto-sezione è stata aggiornata nel mese di maggio 2024 e tutte le obbligazioni censite precedentemente all’introduzione dell’evolutiva in questione risulteranno sotto la tipologia “impegno”. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Nella colonna “Allegati” è necessario caricare gli atti amministrativi con i quali è stata assunta l’obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti del soggetto realizzatore. Di norma, dovranno essere allegati i decreti di approvazione dei contratti stipulati con il soggetto realizzatore/fornitore di servizi o atto sovraordinato, quale ad esempio la Determina a contrarre per l’affidamento in oggetto. Salvo casi particolari, l’importo complessivo delle obbligazioni dovrà coincidere con il totale degli importi aggiudicati inseriti nella sotto-sezione “Procedure di aggiudicazione” e comunque non potrà eccedere l’importo del finanziamento totale (Warning 016). Pagamenti a Costi reali Nel riquadro il Soggetto Attuatore, dopo aver selezionato il comando “modifica”, inserisce gli importi dei pagamenti a costi reali effettuati nel progetto, sia in termini di pagamenti in senso stretto che di rettifiche. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica (cliccando sull’icona “aggiungi da sistema esterno”), il Soggetto Attuatore dovrà registrare manualmente i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto, cliccando sull’icona “Aggiungi”. Nello specifico, andranno inserite le seguenti informazioni: - Oggetto del pagamento; - Mandato*; - Tipologia di pagamento (Pagamento o Rettifica)*; - Data pagamento*; - Data di quietanza (qualora valorizzata, il sistema richiederà obbligatoriamente l’inserimento di un allegato di tipo “Quietanza”); - Tipologia voce spesa; - Causale pagamento; - Causale pagamento-altro; - Importo totale pagamento*; - Flag Split Payment (si o no); - Importo Richiesto*; - Di cui IVA richiesto €; - Importo rettificato (eventuale importo stornato sul documento di pagamento); - Importo totale fattura; - Importo totale IVA fattura; - Cig (selezionare tramite menù a tendina uno dei CIG censiti nella sezione “Procedura aggiudicazione”); - ID fattura; - Numero fattura; - Note pagamento. NB: Al fine di un monitoraggio più puntale dei dati relativi alla spesa effettivamente sostenuta si invita il Soggetto Attuatore alla compilazione del campo “Data di quietanza”. Nello specifico, nel caso in cui il Soggetto Attuatore operi in regime di contabilità ordinaria, nel campo “Data pagamento” e “Data di quietanza” andranno inserite rispettivamente la data del mandato di pagamento e la data del pagamento quietanzato. Diversamente, nel caso di regime di contabilità speciale, il Soggetto Attuatore nel campo “Data di pagamento” dovrà inserire la data di emissione della Disposizione di Pagamento, mentre in “Data di quietanza” la data di rilascio del CRO per quietanzare l’Ordine di Prelevamento Fondi. Poiché il campo “Data di quietanza” è analogamente previsto nella sottosezione “Pagamenti a costi semplificati”, si invita il Soggetto Attuatore a osservare le medesime modalità di compilazione qualora venga valorizzata la voce con la relativa data. Nella sezione sarà necessario caricare come allegati, effettuando l’upload, tutta la documentazione attestante i pagamenti effettuati (mandati di pagamento quietanzati/disposizioni di pagamento, in caso di IVA, modello F24 corredato da eventuale tabella di riconciliazione per pagamenti cumulativi). I campi contrassegnati con * sono obbligatori, tuttavia, è altamente consigliato al Soggetto Attuatore di compilare tutto il corredo informativo disponibile. La completa compilazione dei campi previsti da ReGiS agevolerà le successive operazioni di controllo sostanziale in tema di duplicazione dei finanziamenti. Diversamente il Dipartimento si riserva di chiedere ulteriore documentazione di riconciliazione dei dati. Si specifica che se con lo stesso mandato si effettuano pagamenti relativi a progetti diversi, nei campi “Importo totale pagamento” e “Importo richiesto” è necessario inserire la quota parte di importo riferita al progetto d’interesse. In particolare, nel campo “importo richiesto”, occorre sempre indicare la quota parte PNRR richiesta ai fini del rimborso delle spese. Infine, si ricorda che il valore inserito nel campo “Importo richiesto” non può superare il valore inserito nel campo “Importo totale pagamento”. Nel caso di pagamento dell’IVA con modalità Split Payment, è necessario, al campo “Flag Split Payment”, selezionare la dicitura “si”. In tal caso, il campo “di cui IVA richiesto” sarà sempre valorizzato con importo pari a zero e non sarà editabile. La colonna “Importo richiesto”, invece, dovrà essere valorizzata inserendo l’importo al netto dell’IVA. Per inserire l’IVA dello specifico pagamento, sarà necessario aggiungere manualmente una nuova riga e valorizzare i campi “importo totale pagamento”, “importo richiesto” e “di cui IVA richiesto” con il valore dell’IVA. Dopo l’inserimento dei dati, occorre verificare che la somma dei pagamenti non sia maggiore della somma delle obbligazioni totali caricate sul sistema, altrimenti sarà segnalato in fase di Pre-validazione il warning “018”. Giustificativi di spesa Il Soggetto Attuatore, posizionandosi in modalità “modifica”, fornisce tutte le informazioni inerenti ai giustificativi di spesa (ad esempio fatture in formato elettronico) associandole ai pagamenti precedentemente inseriti nella sezione “Pagamenti a costi reali”. Nel dettaglio, sarà necessario compilare i seguenti dati: - Data*; - Importo totale lordo*; - Importo totale netto*; - Di cui IVA; - Tipologia giustificativo (tra le possibilità previste nel menù a tendina)*; - Modalità IVA*; - CF/P.IVA del Cedenteprestatore*; - CF/P.IVA del Cessionario*; - CIG; - Condizioni di pagamento (tra le possibilità previste nel menù a tendina); - Modalità di pagamento (tra le possibilità previste nel menù a tendina); - Numero fattura; - Id fattura; I campi contrassegnati con * sono obbligatori, tuttavia, è altamente consigliato al Soggetto Attuatore di compilare tutto il corredo informativo disponibile. La completa compilazione dei campi previsti da ReGiS agevolerà le successive operazioni di controllo sostanziale in tema di duplicazione dei finanziamenti. Diversamente, il Dipartimento si riserva di chiedere ulteriore documentazione di riconciliazione dei dati. Nella sezione sarà necessario caricare come allegati, effettuando l’upload, la documentazione attestante la spesa effettuata (fatture/cedolini e cartella ZIP con i documenti citati nella Checklist di autocontrollo delle spese sostenute quali ad esempio DURC, Controlli Equitalia, SAL, certificato di verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione, autorizzazione alla fatturazione o atti equivalenti). Percettore Sono i soggetti che percepiscono le risorse nell’ambito del progetto, (es. le ditte che forniscono i beni e i servizi, e che hanno effettivamente percepito le somme), dunque, possono coincidere con i soggetti censiti nella sezione “Procedura Aggiudicazione”. Nel riquadro il Soggetto Attuatore fornisce tutte le informazioni inerenti ai percettori associandoli ai pagamenti precedentemente inseriti. Nel dettaglio, attraverso il tasto “aggiungi”, è necessario selezionare un pagamento (già inserito nella sezione pagamento a costi reali) e cliccare sull’icona “modifica” per compilare i seguenti dati: - Tipo (tra le possibilità previste nel menù a tendina)*; - CF percettore*; - Importo*; - Tipo Percettore (tra le possibilità previste nel menù a tendina)*; - Indicazione voce di spesa. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Nella sezione è anche possibile, ma non obbligatorio, caricare degli allegati. Ai fini della validazione del progetto, la compilazione della sotto-sezione “Percettore” non è obbligatoria per gli interventi a valere sul PNRR, ad eccezione dei casi in cui non è possibile inserire i dati nella sezione “Procedura Aggiudicazione” o “Soggetti Correlati”. Pagamenti a Costi semplificati La presente sezione dovrà essere compilata se è stata adottata tale modalità di valorizzazione dei costi per l’attuazione del progetto. Ai fini della rendicontazione dei pagamenti a costi semplificati, il Soggetto Attuatore dovrà alimentare la rispettiva sezione in ReGiS e, accedendo alla tabella mediante il tasto “modifica”, dovrà compilare i seguenti dati: - Oggetto del pagamento; - Mandato*; - Modalità rendicontativa* (selezionare dal menù a tendina una delle seguenti opzioni: “Rendicontazione a costi unitari/standard”, “Rendicontazione a somme/tariffe forfettarie” e “Rendicontazione a Tasso forfettario”); - Causale pagamento; - Tipologia di pagamento (Pagamento o Rettifica)*; - Tipologia voce di spesa; - Data pagamento*; - Data di quietanza (qualora valorizzata, il sistema richiederà obbligatoriamente l’inserimento di un allegato di tipo “Quietanza”); - Importo totale pagamento; - Di cui IVA; - Importo richiesto*; - Di cui IVA richiesto; - Note pagamento; Nella sezione sarà inoltre possibile caricare, effettuando l’upload nella corrispondente colonna “Allegati”, la documentazione attestante le spese sostenute. FOCUS PER IL SOGGETTO ATTUATORE INFRATEL Nel caso della Misura M1C2 – Investimento 3 “Reti ultraveloci”, per costi semplificati si intendono i costi del personale interno nonché i costi indiretti (costi forfettari e spese generali), così come indicato all’interno del Disciplinare di rendicontazione allegato alla Convenzione stipulata con il Dipartimento. In particolare: - Per i costi del personale interno connessi all’attuazione dell’operazione si farà ricorso all’utilizzo di tabelle standard di costi unitari (art. 53 paragrafo 1 lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060 relativo alla programmazione 2021-2027) definite secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile in coerenza con quanto previsto dall’art. 53 paragrafo 3 lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060; - Per i costi indiretti (costi forfettizzati e spese generali) si farà ricorso ad un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza l’obbligo di eseguire, ex ante, un calcolo specifico per determinare tale tasso ai sensi di quanto previsto dell’art. 54 lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060. Tale importo viene richiesto a rimborso, in occasione della presentazione di ciascun report di rendicontazione, sulla base dei costi diretti del personale esposti nel report stesso. Per la definizione della metodologia di calcolo della tabella di costo standard del personale, si rimanda al Disciplinare di rendicontazione previsto dalla Convenzione tra l’Amministrazione titolare e il Soggetto Attuatore. Il suddetto Disciplinare stabilisce che, per le Misure aventi come Soggetto Attuatore Infratel, ai fini della rendicontazione, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione a supporto delle spese sostenute. In particolare, sul sistema ReGiS, in corrispondenza di ciascuna spesa inserita a sistema, il Soggetto Attuatore dovrà: Per i costi del personale: scegliere come modalità rendicontativa “Rendicontazione a costi unitari/standard” compilare, per singolo mese rendicontato, i campi come di seguito indicato: - Importo tariffa*: inserire la quota parte mensile richiesta sul Piano di riferimento - Quantità risorse*: inserire il numero 1 - Unità di misura*: inserire l’opzione scegliendo dal menù a tendina Mesi - Importo totale pagamento: campo non editabile che viene calcolato sulla base dei parametri inseriti “importo tariffa” e “quantità risorse”; - Importo richiesto*: Inserire lo stesso valore del campo “Importo totale pagamento”. Inoltre, dovrà essere inserita la seguente documentazione: - Un prospetto riepilogativo del costo orario per UCS del personale rendicontato nel mese di riferimento; - Cartella zip contenente i Timesheet del personale rendicontato per il mese di riferimento; - Ordinativo di pagamento Per i costi indiretti: scegliere come modalità rendicontativa “Rendicontazione a somme/tariffe forfettarie” e compilare i campi come di seguito indicato: - Base calcolo*: inserire l’importo totale dei ai costi diretti ammissibili per il personale (es: 500 euro); - Percentuale tasso forfettario*: inserire la percentuale di tasso in valore assoluto (15%); - Importo totale pagamento: campo non editabile che viene calcolato sulla base dei parametri inseriti “base calcolo” e “percentuale tasso forfettario” (es: 75 euro); - Importo richiesto*: Inserire lo stesso valore del campo “Importo totale pagamento”. Per i costi indiretti non è necessario caricare documentazione.. Il sistema ReGiS effettua due controlli di coerenza: un controllo tra l’importo dei pagamenti a costi reali (Importo richiesto) e l’importo delle obbligazioni caricate sul sistema (Warning 018), tale per cui la somma dei pagamenti deve essere uguale alla somma delle obbligazioni, nonché un controllo di coerenza tra l’importo del finanziamento e l’importo delle obbligazioni (Warning 016).

# SEZIONE TITOLARE EFFETTIVO

La funzionalità permette al Soggetto Attuatore di inserire le informazioni sulla titolarità effettiva in riferimento ai seguenti Soggetti censiti nel progetto stesso (come riportato nell’appendice Tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241): - Soggetto intermediario/sub-attuatore; - Destinatario finale (come, ad esempio, nel caso di progetti del tipo Concessione di contributi ad altri soggetti, diversi da unità produttive; Concessione di incentivi ad unità produttive; Strumenti finanziari); - Aggiudicatario gare, singolo o in forma associata censiti nella sezione “Procedure di aggiudicazione”; - Eventuali Subappaltatori delle procedure di gara censiti nella sezione “Procedure di aggiudicazione”. La sezione “Titolare effettivo” è organizzata nelle seguenti sotto-sezioni: - “Rilevazione Titolare Effettivo”, dove viene visualizzato automaticamente l’elenco degli appaltatori/subappaltatori presenti sul progetto. In questa sezione è necessario mettere una spunta sulla riga di interesse al fine di valorizzare automaticamente la successiva sotto-sezione “Titolari effettivi da sistema esterno”; - “Titolari effettivi comunicati”, dove cliccando sul tasto “modifica” è obbligo del Soggetto Attuatore inserire (attraverso il comando “aggiungi”) il codice fiscale del Titolare effettivo comunicato dall’appaltatore/subappaltatore. In seguito attraverso il comando “modifica” dovrà essere caricata la comunicazione ricevuta. Infine, è necessario salvare le azioni compiute al fine di procedere. Si specifica che nel popup di rilevazione manuale del titolare effettivo comunicato è possibile acquisire le informazioni di un soggetto estero. L’utente ha la possibilità di spuntare il flag “Soggetto con CF straniero” e compilare i campi obbligatori “Codice fiscale”, “Nome e Cognome” e “Data di nascita”. - “Titolari effettivi da Sistema Esterno”, dove viene visualizzato il “nome e cognome”, “C.F.” e “data di nascita” dei titolari effettivi, relativi a ciascuna P.IVA/C.F. censita, estratti dai sistemi informativi esterni che interoperano con il sistema informativo ReGiS, nonché la “data di interrogazione” degli stessi sistemi esterni. Inoltre, tramite l’apposito comando “Visualizza storico interrogazioni”, sarà possibile consultare lo storico delle interrogazioni effettuate. - “Tabella di riepilogo”, dove viene visualizzato, in relazione a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, una tabella riepilogativa con l’elenco dei titolari effettivi inseriti manualmente e l’elenco dei titolari effettivi rilevati per il tramite dei sistemi informativi esterni; inoltre, cliccando il comando “Compara dati TE” è possibile raffrontare la lista inserita manualmente e la lista ereditata dai sistemi informativi esterni (automatismo del sistema) nonché rilevare casi di “non coincidenza” dei dati nella colonna “Stato verifica”. Il sistema rileva eventuali casi di “non applicabilità” se la banca dati esterna non è stata in grado di recuperare alcun nominativo. Per una approfondita trattazione della tematica, si rimanda alla “Circolare n.5 Ulteriori indicazioni per la rilevazione dei titolari effettivi” emanata dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

# SEZIONE CRONOPROGRAMMA/COSTI

La struttura in oggetto consente di associare al progetto le informazioni inerenti a: - tempistica in relazione alla fase attuativa e alle date previste ed effettive di inizio e fine progetto; - pianificazione ed avanzamento in termini economici rispetto alle annualità di riferimento; - articolazione economica del progetto in termini di voci di spesa e relativi importi. Iter di Progetto In questa sotto-sezione, mediante il comando “modifica”, devono essere inserite le informazioni inerenti agli step procedurali ed alle tempistiche, in termini di fasi attuative e di date (previste ed effettive) del progetto. Le fasi da inserire sono legate al tipo di natura del CUP (tipologia di progetto). L’elenco delle fasi procedurali è filtrato in automatico in riferimento alla Tipologia di progetto indicata nella sezione di “Anagrafica progetto”. Nello specifico le informazioni richieste sono: - Tipologia fase*; - Data inizio prevista; - Data fine prevista; - Data inizio effettiva (da inserire quando la fase è stata effettivamente avviata); - Data fine effettiva (da inserire quando la fase è stata effettivamente conclusa). L’iter di progetto deve essere aggiornato costantemente nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post. In questa sotto-sezione è anche presente il campo “Allegati” ove tuttavia non è obbligatorio caricare alcuna documentazione a supporto. Si specifica che, nella presente sotto-sezione eventuale documentazione allegata da parte del Soggetto Attuatore non potrà più essere eliminata dallo stesso. A seguito di una serie di evolutive apportate al sistema informativo ReGiS, la sotto-sezione è stata arricchita con ulteriori informazioni di dettaglio. Per i nuovi progetti censiti a sistema è infatti possibile, per ciascuna fase procedurale, aggiungere nuove “Attività” compilando i seguenti campi: - Descrizione dell’attività*; - Tipo attività* (selezionare tra le opzioni presenti all’interno del menù a tendina se l’attività è di tipo “GARA”, “NON GARA” o “GARA NO CIG”); - Codice della procedura* (da valorizzare solo se tipologia “GARA NO CIG”); - Codice identificativo gara* (da valorizzare solo se tipologia “GARA”); - Data inizio prevista*; - Data fine prevista*; - Data inizio effettiva; - Data fine effettiva; In caso di attività di tipo “GARA”, alla voce “Codice identificativo gara”, il sistema permette al Soggetto Attuatore di selezionare uno tra i CIG inseriti all’interno della sezione “Procedura aggiudicazione”. Di conseguenza, il sistema recupererà, tramite interoperabilità con la piattaforma ANAC, tutte le informazioni relative a quella gara, dettagliando, all’interno dell’ulteriore colonna “Sottofase”, le diverse fasi della procedura (pubblicazione; aggiudicazione; stipula contratto; inizio esecuzione contratto; fine esecuzione contratto; regolare esecuzione contratto). Se correttamente valorizzate nell’ambito della piattaforma ANAC, il sistema ReGiS recupererà altresì le date previsionali ed effettive. Viceversa, se l’attività è di tipo “NON GARA” o “GARA NO CIG”, tutte le date relative ad eventuali sottofasi, dovranno essere impostate e dettagliate dal Soggetto Attuatore. Le integrazioni apportate alla sotto-sezione “Iter di progetto” e, in particolare, l’aggiunta delle colonne relative all’”Attività” e “Sottofase” consentono al Soggetto Attuatore di tracciare tutte le attività relative ad una singola fase procedurale (ad esempio, nel caso in cui il progetto preveda più aggiudicazioni, è possibile darne evidenza censendo ciascuna procedura come singola “Attività”). Resta inteso che nell’ambito dei progetti già censiti prima dell’introduzione dell’evolutiva, il Soggetto Attuatore ha comunque la possibilità di valorizzare le colonne “Attività” e “Sottofasi” per dettagliare maggiormente ciò che avviene a livello progettuale. Tuttavia, si specifica che, per quanto riguarda le “Attività”, non sarà possibile aggiungere la tipologia “GARA”. I campi contrassegnati con * sono obbligatori ma è essenziale, al fine di non incorrere nella rilevazione di errori, compilare tutti i dati richiesti dal sistema. Inizialmente è sufficiente, ad ogni modo, valorizzare i campi delle date previste per non incorrere nell’attivazione dell’errore KO 014 sul sistema ReGiS (Valorizzare le date inizio e fine previste per le fasi obbligatorie dell'iter di progetto). Inoltre, nell’ambito della sotto-sezione “Iter di progetto” sono stati introdotti sei controlli sia di tipo sostanziale che di qualità. In particolare: Controlli sostanziali - Verifica della presenza delle date di inizio e fine previste per le sole fasi obbligatorie dell’iter di progetto, notificandolo direttamente all’Amministrazione titolare; - Verifica che in presenza di una data prevista (di inizio o di fine) inferiore al 01/05/2024, risulti valorizzata anche la relativa data effettiva (di inizio o fine) ; Controlli di qualità - Verifica la presenza di data di inizio o fine previste non successive al 30/06/2026; - Verifica la presenza di data di inizio o fine prevista non antecedente al 2014; - Verifica la presenza di data di fine – sia prevista che effettiva – antecedente alle date di inizio prevista o effettiva; - Verifica che le date di inizio/fine effettiva di ciascuna fase progettuale siano antecedenti alla data di osservazione del report trasmesso all’Amministrazione. Piano dei Costi Nella sotto-sezione “Piano dei Costi”, per ciascuna annualità di riferimento, il Soggetto Attuatore inserisce i dati progettuali inerenti alla pianificazione ed avanzamento osservati in termini economici e non finanziari. Il piano dei costi deve essere periodicamente (e comunque almeno due volte l’anno improrogabilmente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno) aggiornato, indicando per ogni annualità l’importo effettivamente realizzato nell’annualità di riferimento e l’importo da realizzare. Cliccando sul comando “Modifica”, il Soggetto Attuatore indica l’“importo da realizzare”, inteso come valore previsionale dei costi di progetto da sostenere per ciascuna annualità, e successivamente l’“importo realizzato”, inteso come valore effettivo dei costi di progetto maturati. A conclusione di ciascuna annualità, occorre portare a zero l’importo da realizzare e conseguentemente aggiornare l’importo realizzato. Qualora non fosse stato interamente realizzato quanto previsto nell’annualità appena conclusa, è necessario rimodulare la voce “importo da realizzare” nelle annualità successive. Per le annualità concluse, pertanto, risulteranno valorizzate esclusivamente le colonne degli importi realizzati. Inoltre, cliccando sull’anno di riferimento sarà possibile visualizzare un pop-up di “Dettaglio Anno Piano”, dove, mediante il tasto “Dettaglio periodi”, l’utente potrà modificare l’importo di ogni singolo mese. In questo modo il sistema andrà a calcolare in automatico il totale dell’anno di riferimento. Nello specifico, i campi da popolare per ogni annualità del progetto sono: - Anno di riferimento*; - Importo da realizzare nell’anno; - Importo realizzato nell’anno; - Importo da pagare nell’anno; - Note. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. L’importo realizzato matura dal momento in cui le attività progettuali vengono espletate in base a quanto definito nel cronoprogramma dei costi. Pertanto, il suddetto dato può essere inserito già da quando il Soggetto Attuatore riceve gli Stati avanzamento lavori e le relative fatture (“logica di competenza”). A seconda dello stato di avanzamento della spesa, il dato può essere modificato con l’importo effettivamente pagato e dunque con l’importo relativo ai mandati di pagamento (“logica di cassa”). La somma degli importi delle singole righe e delle due colonne deve corrispondere al totale del quadro economico rappresentato nella tabella successiva. Si precisa che nel caso in cui in una annualità residua una somma non realizzata, questa deve essere imputata alle annualità successive. Dunque, qualsiasi aggiustamento tra gli anni va effettuato in modo da garantire che “l’importo da realizzare” più “l’importo realizzato” sia uguale al totale del “finanziamento del progetto”, in caso contrario il sistema restituisce l’errore KO 015. Inoltre, nell’ambito della sotto-sezione “Piano dei Costi” sono stati inseriti nove controlli sia di tipo sostanziale che di qualità. In particolare: Controlli sostanziali - Verifica la valorizzazione del Piano dei Costi; - Verifica che il Piano dei Costi sia coerente con l'importo del finanziamento totale del progetto; - Verifica la presenza di importo da realizzare per annualità antecedenti al 2024; - Verifica la presenza di importo realizzato per annualità successive al 2024; Controlli di qualità - Verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi che non rientrano nell’intervallo di date di inizio e fine presenti in anagrafica di progetto; - Verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi successiva al 2026; - Verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi antecedenti al 2014; - Verifica la somma dei pagamenti registrati a sistema rispetto all'80% dell'importo del costo realizzato; - Verifica la somma dei pagamenti registrati a sistema inferiore all'60% dell'importo del costo realizzato; In questa sotto-sezione non è obbligatorio caricare alcuna documentazione a supporto. Si specifica tuttavia che, eventuale documentazione allegata da parte del Soggetto Attuatore nella presente sotto-sezione non potrà più essere eliminata. Quadro Economico Nella presente sezione il Soggetto Attuatore seleziona le tipologie di voci di spesa pertinenti per l’attuazione dell’intervento e le relative descrizioni che vanno a comporre il quadro economico di progetto. Le voci di spesa sono distinte in funzione della rispettiva natura CUP del progetto. Nella fase di programmazione progettuale i dati da inserire nel quadro economico si riferiscono alle informazioni previsionali di spesa mentre, nella fase attuativa, si provvede a consolidare il quadro economico con i dati effettivi relativi alla spesa sostenuta. Nello specifico le informazioni richieste sono: - Tipologia voce spesa (tra le possibilità previste nel menù a tendina)*; - Modalità rendicontativa (tra le possibilità previste nel menù a tendina)*; - Importo*; - Note. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Si specifica che la voce “Modalità rendicontativa” è stata aggiunta a seguito del rilascio di una serie di evolutive apportate al sistema informativo ReGiS. Nel caso di progetti presenti sul sistema ReGiS precedentemente all’introduzione delle suddette evolutive, per le diverse voci di spesa già censite all’interno del Quadro Economico, verrà indicata in automatico la modalità rendicontativa “DA DEFINIRE”. Solamente in caso di modifica del Quadro Economico da parte del Soggetto Attuatore, il sistema richiederà di aggiornare la modalità rendicontativa, selezionando una delle opzioni presenti all’interno del menù a tendina. Nell’ambito delle sopracitate evolutive, è stata inoltre introdotta la funzionalità “Visualizza Storico Modifiche” che consente al Soggetto Attuatore di visualizzare le modifiche apportate al Quadro Economico. In aggiunta, tramite la funzionalità “Visualizza storico categorie QE”, il Soggetto Attuatore ha la possibilità di storicizzare il Quadro Economico, inserendo diverse categorie tra le seguenti opzioni: “pre-gara”; “post-gara”; “alla data”. Il sistema in automatico controlla la possibile incoerenza tra il quadro economico (se valorizzato), il piano dei costi e finanziamento rilevando, eventualmente, l’errore KO 015 in fase di pre-validazione del progetto.

# SEZIONE SOGGETTI CORRELATI

Nella presente sezione è possibile associare al progetto le informazioni relative ai soggetti correlabili in quanto coinvolti nell’attuazione, scegliendo tra “destinatario finale”, “soggetto intermediario/sub-attuatore” e “soggetto rilevante per il target PNRR”. In particolare, per “destinatario finale” si intende la persona giuridica o fisica che riceve sostegno economico dalle risorse PNRR; ossia il destinatario ultimo di ciascun progetto. Può trattarsi dell’amministrazione pubblica, dell’impresa o della persona fisica che riceve un beneficio economico diretto (ad esempio, una borsa di studio, un contributo a fondo perduto, etc.). Si specifica che ogni CUP deve avere almeno un destinatario finale. Il “soggetto intermediario/sub-attuatore” è l’eventuale soggetto coinvolto nell’attuazione dell’intervento per conto dell’Amministrazione titolare o del Soggetto Attuatore. Dovrà essere censito nel caso in cui sia espressamente previsto negli atti convenzionali che il progetto venga realizzato attraverso l’intervento di ulteriori soggetti (es. società pubbliche che si occupano di gestire le gare di appalto) diversi dal Soggetto Attuatore. Per “soggetto rilevante per il target PNRR” si intende invece la persona fisica o giuridica che può ricevere o meno un beneficio economico diretto o indiretto dal PNRR, la cui rilevazione è necessaria ai fini della rendicontazione alla Commissione europea perché è collegato agli obiettivi (target) PNRR. Nella maggior parte dei casi, il “soggetto rilevante per il target PNRR” coincide con il destinatario finale ossia con un beneficiario economico diretto. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere un soggetto distinto poiché il target PNRR si riferisce a un beneficiario indiretto (per esempio, individui che fruiscono di corsi di formazione o di servizi, oppure imprese che sono inserite in una piattaforma digitale che eroga a loro servizi o ancora le unità di personale reclutate, ecc.).Attraverso i servizi di interoperabilità con i sistemi BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) e Anagrafe Tributaria, sulla base del Codice Fiscale/Partita IVA ove presente, vengono richiamati i dati anagrafici dei diversi soggetti. Si precisa che, in caso di acquisizione di beni e servizi, le informazioni relative agli operatori economici vanno censite esclusivamente nella sezione “Procedura Aggiudicazione”. Dopo aver cliccato sul comando “modifica”, i campi da compilare nel riquadro Soggetti Correlati sono: - Tipo (tra le possibilità previste nel menù a tendina)*; - Codice fiscale/P.Iva del Soggetto Correlato*; - Ruolo (selezionabile da un elenco predeterminato di ruoli possibili: “Destinatario finale”, “Soggetto intermediario/sub-attuatore” o “Soggetto rilevante per il target PNRR”)*. Affinché il progetto superi tutti i controlli formali e sostanziali effettuati da parte dei soggetti incaricati, è necessario che il Soggetto Attuatore inserisca tutte le informazioni richieste nella presente sezione. In particolare, si specifica che, nel caso in cui il Soggetto Attuatore o Sub-attuatore e il Destinatario Finale coincidano, il medesimo soggetto va riportato con entrambi i ruoli. Analogamente, nel caso in cui il Destinatario Finale e il Soggetto rilevante per il target PNRR coincidano, il medesimo soggetto (denominazione, codice fiscale o partita IVA) va riportato sia con il ruolo di “Destinatario finale” che di “Soggetto rilevante per il target”.

# SEZIONE GESTIONE FONTI

La sezione contiene i dati relativi alla copertura finanziaria del progetto. È composta da una prima parte non editabile denominata “Fonti di finanziamento”, che riporta in automatico le varie forme di finanziamento sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione in fase di inizializzazione del progetto (Totale Progetto, Importo Altre Fonti e Importo Altre fonti da dettagliare) ed una seconda parte composta dalle seguenti sezioni. Finanziamenti Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR (Fondo RRF) sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione titolare in fase di inizializzazione del progetto. Il Soggetto Attuatore inserisce eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento nell’apposito campo: - Fondo: indicazione della fonte della copertura finanziaria *, scegliendo un'opzione dal menù a tendina; - Importo*. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. L’importo totale del Finanziamento sarà suddiviso in relazione alle fonti finanziarie del progetto nel caso in cui siano previsti co-finanziamenti. All’interno della presente sotto-sezione è inoltre possibile visualizzare, tramite l’apposito comando “Costo ammesso”, il dettaglio del costo ammesso, ossia della quota parte del finanziamento a valere sul PNRR. L’importo deve corrispondere a quanto dichiarato nel riquadro “Finanziamento” relativamente alla quota a valere sul PNRR. Nell’ambito della sezione “Gestione Fonti” è stato inoltre inserito un controllo di tipo sostanziale, il quale verifica che la somma delle fonti finanziarie sia uguale all'importo totale del progetto. Economie Nella sezione è possibile associare al progetto un set di informazioni inerenti alle eventuali economie di realizzazione conseguite al termine della sua attuazione, in termini di importi e fonti finanziarie alle quali si riferisce l’economia. Le economie rappresentano l’entità del risparmio che può eventualmente verificarsi rispetto a una precedente previsione del costo del progetto. In questo caso, devono essere compilati i seguenti campi: - Importo fonte finanziaria progetto €*; - Fondo*. I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

# SEZIONE INDICATORI

La sezione consente di associare al progetto le informazioni inerenti agli indicatori comuni e di output, oltre che agli indicatori di target per quanto concerne l’aggiornamento del valore realizzato. L’aggiornamento dei dati consente di avere un monitoraggio costante delle informazioni relative alla realizzazione fisica del progetto. La circolare RGS n.34 del 17 ottobre 2022 “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza” fornisce le indicazioni da seguire per la rilevazione periodica degli indicatori comuni associati alle misure o sub-misure, da valorizzare a livello di singolo progetto. Sul tema degli indicatori, l’Unità di missione del DTD con la circolare n.3/2022 “Indicatori per il monitoraggio e la valutazione del PNRR” ha fornito ai Soggetti Attuatori i chiarimenti utili agli adempimenti di competenza attraverso il sistema ReGiS, tra cui le tipologie di indicatori associati alle misure di competenza, le modalità e le scadenze di imputazione del dato di avanzamento, e le schede metodologiche relative a ciascuno specifico indicatore e le tempistiche per la valorizzazione dell’avanzamento degli indicatori. I Soggetti Attuatori devono altresì prendere in considerazione la comunicazione “PNRR- Scadenza semestrale rilevazione Indicatori Comuni e valorizzazione su ReGiS” trasmessa a mezzo Pec dall’Unità di missione del DTD relativa alla rilevazione e valorizzazione a Sistema degli indicatori Comuni. Inoltre, si ricorda che con l'avvicinarsi delle scadenze a chiusura dei semestri di riferimento, il DTD pubblica periodicamente ulteriori Circolari che richiamano le principali istruzioni operative per la tempestiva, corretta e completa alimentazione dei dati riguardanti gli indicatori. Per maggiori approfondimenti si rimanda al sito del Dipartimento, ove è possibile trovare l’elenco di tutte le Circolari pubblicate dall’Unità di missione per il PNRR. Relativamente agli indicatori di Progetto, occorre precisare che sul Sistema ReGiS sono presenti tre diverse tipologie di indicatori che potranno essere popolati come di seguito indicato: - Indicatori Comuni – il Soggetto Attuatore dovrà popolare il campo “valore programmato” se disponibile. Se non disponibile ha facoltà di lasciare a “zero” il valore programmato, curando il popolamento del “valore realizzato” ad ogni avanzamento significativo e comunque secondo le scadenze indicate dalla circolare RGS n. 34. - Indicatori di Target – anche in questo caso il Soggetto Attuatore avrà l’obbligo di popolare il valore programmato, qualora non precedentemente alimentato dall’Amministrazione Titolare e aggiornare mensilmente il valore realizzato. Nell’imputazione del valore realizzato, sarà possibile indicare un valore pari a zero nel caso di “effetti non ancora realizzati” specificandolo nel campo motivazione; - Indicatori di output – per questa tipologia è possibile visualizzare gli indicatori recuperati dalla procedura di attivazione (PRATT) oppure cliccando su “Aggiungi” inserire uno o più nuovi indicatori nell’elenco messo a disposizione dal sistema. Per ciascuno di essi, in modalità “Modifica”, sarà possibile inserire il valore programmato e i relativi avanzamenti del valore realizzato. Si precisa che tra i controlli automatici effettuati dal Sistema ReGiS vi sono l’errore KO 009 che verifica la presenza di almeno un indicatore associato al progetto e l’errore KO 013 il quale verifica che per gli indicatori target sia stato imputato un valore programmato maggiore di zero. L’errore KO 009, dunque, si attiva sul progetto quando almeno un valore programmato di un indicatore non è valorizzato. Si specifica infine che il “Valore programmato” deve essere diverso da “0” sia nel caso degli indicatori “Target” che nel caso degli indicatori “Output”. Invece, nel caso degli indicatori “Comuni” nel campo del “Valore programmato” può essere inserito il valore “0” oppure “NA”. Nell’ambito della sezione “Indicatori” sono inoltre stati inseriti due ulteriori controlli sostanziali e di qualità. In particolare: Controlli sostanziale - Verifica della valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori target che presentano un obiettivo Target (europeo o nazionale) scaduto nei precedenti trimestri; Controlli di qualità - Verifica della valorizzazione del valore programmato per tutti gli indicatori target associati al progetto. Si anticipa che per gestire tutti quei progetti che non prevedono alcun indicatore target è allo studio l’applicazione di una nuova logica di controllo.

# SEZIONE PROCEDURA AGGIUDICAZIONE

La sezione consente di associare le procedure attraverso le quali si perviene alla scelta del soggetto che realizzerà l’opera o che fornirà i beni e i servizi oggetto del contratto e degli eventuali subappaltatori legati alle aggiudicazioni. Le informazioni sono recuperate in automatico dal Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC (per le gare bandite entro il 31/12/2023) e per le gare successive dalle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al D.Lgs 36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023, che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). Si raccomanda pertanto la compilazione delle informazioni nel sistema SIMOG/ANAC o nelle altre forme di approvvigionamento digitale. Si specifica che, nella presente sotto-sezione eventuale documentazione allegata da parte del Soggetto Attuatore non potrà più essere eliminata dallo stesso. Lista dei Cig associati al CUP La tabella “Lista dei Cig associati ai CUP” viene popolata in maniera automatica con i dati recuperati dal sistema SIMOG/ANAC o dalle altre piattaforme di approvvigionamento digitale. Selezionando il Codice Identificativo di Gara (CIG) in blu, si aprirà una schermata dove è possibile consultare le informazioni associate al dato. Qualora i dati relativi alle procedure di gara non vengano acquisiti in automatico, è possibile recuperarli tramite interoperabilità mediante il tasto “aggiungi da sistema esterno”. Una volta consultati i CIG a disposizione, per poter procedere all’associazione al CUP è necessario: - Selezionare il tasto “Modifica”; - Selezionare il CIG scelto flaggando l’apposito box; - Selezionare il pulsante, sopra la tabella, “aggiungi Cig selezionato”. La seguente operazione permetterà di popolare con i dati del CIG selezionato la sezione sottostante “Procedura di aggiudicazione”. Procedura di aggiudicazione La presente sotto-sezione riporta i dati dei CIG recuperati dal sistema SIMOG/ANAC o dalle altre piattaforme di approvvigionamento digitale e selezionati dalla precedente tabella “Lista dei Cig associati al CUP”. Per le procedure per le quali non è previsto il CIG, l’utente dovrà invece inserire manualmente le seguenti informazioni: - Se CIG assente – Estremi Atto di Rif.: atto di riferimento su cui è basata la procedura, scegliendo un'opzione dal menù a tendina*; - Codice procedura: un codice per identificare la procedura che si sta inserendo*; - Tipologia procedura di aggiudicazione (scelta tramite menù a tendina)*; - Modalità realizzazione (scelta tramite menù a tendina)*; - Descrizione Cig/Procedura aggiudicazione*; - Data di pubblicazione*; - Importo base d’asta €*; - Importo aggiudicato €; - Data aggiudicazione procedura. Per ciascuna procedura di aggiudicazione è necessario caricare lo zip della documentazione citata nella Checklist di selezione fornitori. Nello specifico andranno caricati i seguenti documenti: - Contratto, Accordo Quadro e atti equivalenti; - Bando di gara e relativi allegati; - Piano operativo, Piano dei fabbisogni, Progetto dei Fabbisogni e atti equivalenti; - Stato Avanzamento Lavori (SAL), verbale attività e atti equivalenti; - DURC relativo alla fase di aggiudicazione/stipula; - Atti di nomina RUP, DEC, commissione aggiudicatrice (ove previsto dalla normativa) e relative dichiarazioni di assenza conflitto di interessi di RUP e DEC del Soggetto Attuatore; - Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell’operatore economico. In caso di controlli sostanziali a campione, il Dipartimento si riserva di chiedere ulteriore documentazione. I campi contrassegnati con * sono obbligatori, tuttavia è altamente consigliato popolare anche il campo relativo all’Importo aggiudicato. Per ogni procedura di gara il sistema informativo ReGiS prevede, inoltre, che venga compilata e sottoscritta “l’Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara”. Con riferimento alla documentazione da caricare per ogni punto di controllo della suddetta Attestazione, si rimanda a quanto contenuto nella Circolare n. 5 dell’Unità di Missione – “Ulteriori indicazioni ai fini della rilevazione dei titolari effettivi”. Nell’ambito della presente sotto-sezione, sono stati introdotto due controlli di qualità, che verificano: - la presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03; - che la data di aggiudicazione di una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura utente) sia sempre ricompresa nell’intervallo di date inserite all’interno delle fasi dell’iter di progetto. Vengono prese in considerazione le date effettive o, laddove non valorizzate, quelle previste. Soggetti gara Con il tasto “Aggiungi” è possibile inserire un nuovo CIG/Procedura qualora non venga recuperato tramite interoperabilità. Selezionando il CIG/Procedura di interesse, e cliccando su “Modifica”, viene proposta una schermata dove poter inserire i dati del nuovo soggetto. I campi da compilare sono: - Tipo* (scelta tramite menù a tendina); - C.F/P.Iva Soggetto Correlato*; - Ruolo* (scelta tramite menù a tendina); - Gruppo partecipante*; - Forma partecipazione*; - Aggiudicatario* (Si/No). I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Subappaltatori Cliccando il tasto “Aggiungi” è possibile inserire un nuovo CIG/Procedura qualora non venga recuperato tramite interoperabilità. Selezionando il CIG/Procedura di interesse, e cliccando su “Modifica”, viene proposta una schermata dove poter inserire i dati del nuovo subappaltatore. Di seguito i campi da compilare: - Tipo* (scelta dal menù a tendina); - C.F/P.Iva Soggetto Correlato*; - Ruolo*(scelta dal menù a tendina); - Oggetto subappalto; - Data*; - Importo effettivo*. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Accordi quadro In questa sezione se un CIG presenta l’associazione ad un CIG Accordo Quadro verrà valorizzata la sua tabella. Nel caso in cui non fosse già presente un CIG Accordo Quadro associato ad uno dei CIG della tabella “Lista dei Cig Associati al CUP”, è possibile procedere all’inserimento manuale attraverso il tasto “Aggiungi”. Il tasto “recupera accordo quadro” permetterà l’accesso ad una schermata dove poter inserire il CIG Accordo Quadro.

# SEZIONE DETTAGLIO AIUTI

Questa sezione è visibile a sistema solo quando si tratta di un progetto che comprende aiuti di stato, in tal caso il Soggetto Attuatore in sola visualizzazione può vedere le seguenti sezioni: - Concessioni; - Beneficiario; - Localizzazioni; - Componenti aiuto; - Strumento Aiuto. Le informazioni vengono ereditate tramite interoperabilità con la banca dati esterna del Registro Nazionale Aiuti di Stato RNA.

# INFO SOCIETA’

Quando si inserisce un soggetto correlato, il sistema ReGiS effettua un’interrogazione al servizio esterno ORBIS al fine di recuperare eventuali informazioni riguardo le relazioni tra il soggetto correlato e le società azioniste che, in sola lettura, vengono visualizzate nella sezione “Info Società”. La sezione, che si popola solo se sono presenti valorizzazioni del CF, è organizzata nelle seguenti sotto-sezioni: - Informazioni sulla/e società azionista/e in cui, cliccando su “Dettaglio Ruoli”, è possibile visualizzare le informazioni riguardanti il ruolo del soggetto correlato. Inoltre, cliccando su “Dettaglio Società’’ sarà possibile visualizzare eventuali società partecipate all’interno della società principale; - Società Azioniste, in cui verrà indicata la percentuale di controllo all’interno della società controllante; - Azionisti persone fisiche.

# SEZIONE ALLEGATI

In questa sezione il Soggetto Attuatore può allegare la seguente ulteriore documentazione di progetto: - Altro documento; - Checklist DNSH; - Contenziosi; - Relazioni stato attuazione progetto.

Il dettaglio dei controlli automatici che sono eseguiti attraverso la funzione di pre-validazione è esplicitato nelle Linee Guida allegate alla Circolare MEF-RGS 21 giugno 2022, n.27. Inoltre, nella sezione Documentazione di ReGiS è presente il documento Controlli automatici in ReGiS che contiene l’elenco dei controlli aggiornato.

La Circolare n.7 è disponibile al seguente indirizzo: https://assets.innovazione.gov.it/1710170770-dtd_pnrr-881-p-11-03-2024-circolare-n-7-unita-di-missione-adempimenti-art-2-dl-19-2024.pdf; la Circolare n.8 è invece rinvenibile al link: https://assets.innovazione.gov.it/1715608398-dtd_pnrr-2253-p-13-05-2024-circolare-n-8-adempimenti-ex-art-2-dl-n-19.pdf.

Entrambi i controlli restituiscono esito negativo anche se le date previste di inizio e fine progetto non sono valorizzate.

Il mandato di pagamento dovrà riportare il Codice Riferimento Operazione (CRO).

Per maggiori dettagli sulla corretta modalità di registrazione di un pagamento in ReGiS, si rimanda alla FAQ IGPNRR dell’8 maggio 2024 pubblicata sul sito di Area RGS.

Per maggiori dettagli sulla corretta modalità di registrazione di pagamenti riferiti a fatture emesse in regime di split payment, si rimanda alla FAQ IGPNRR del 27 luglio 2023 pubblicata sul sito Area RGS.

La circolare è disponibile al seguente link: https://assets.innovazione.gov.it/1697701318-dtd_pnrr-3475-p-18-10-2023-circolare-n-5-indicazioni-rilevazione-titolari-effettivi.pdf.

Il controllo si attiva solo se il controllo sulla presenza delle date previste restituisce esito positivo, altrimenti di default restituisce un errore. Laddove, tuttavia, la fase non risulti ancora effettivamente avviata o conclusa, è sufficiente ripianificare le date previste.

Per maggiori dettagli relativamente alla compilazione del Piano dei Costi, si rimanda alla FAQ IGPNRR del 14 maggio 2024 pubblicata sul sito di Area RGS.

Tutti i controlli successivi al menzionato si attivano solo se il Piano dei Costi risulta valorizzato, altrimenti restituiranno di default un errore

Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche se le date previste di inizio e fine progetto non sono valorizzate.

Nel caso di progetti la cui attuazione prosegue dopo tale annualità si può non considerare tale controllo bloccante.

Ibid.

Nel caso di progetti che non avessero ancora maturato pagamenti per tale %, si può considerare l’esito di tale controllo non bloccante.

Ibid.

In relazione agli indicatori di progetto cfr. Circolare n. 3 - Unità di Missione PNRR – Indicatori per il monitoraggio e la valutazione del PNRR disponibile all’indirizzo https://assets.innovazione.gov.it/1672323900-dtd_pnrr-2990-p-29-12-2022-circolare_n-3_indicatori.pdf.

È possibile accedere al sito del Dipartimento tramite il seguente link: https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/.

La circolare RGS n.34 del 17 ottobre 2022 indica che le Amministrazioni centrali titolari devono concludere le operazioni di caricamento di dati in REGIS, secondo le seguenti scadenze:

- 20 gennaio (con riferimento al periodo 1° luglio-31 dicembre dell’anno precedente);

- 20 luglio (con riferimento il periodo 1° gennaio-30 giugno del medesimo anno).

Entrambi i controlli restituiscono esito negativo anche laddove sono previsti obiettivi target (a livello europeo o nazionale) associati alla misura di riferimento e non risulta associato alcun indicatore target sul progetto.

La circolare è disponibile al seguente link: https://assets.innovazione.gov.it/1697701318-dtd_pnrr-3475-p-18-10-2023-circolare-n-5-indicazioni-rilevazione-titolari-effettivi.pdf;

Entrambi i controlli si attivano solo se il controllo sulla presenza delle date previste (cfr. sotto-sezione “Iter di progetto”) restituisce esito positivo, altrimenti di default generano un errore. Si fa comunque presente che nel caso di progetti non ancora in fase di attuazione, si può considerare l’esito del primo controllo non bloccante, mentre nel secondo caso il controllo restituirà un esito positivo.